## Slide 1: Les indicateurs et les sources de vérifications
Module 5.3

## Slide 2: Sujets de ce module
Les indicateurs
Les sources de vérification
Les jalons
Notes: Important pour les formateurs, tous les sujets doivent être traités. Les messages clés sont soulignés dans chaque diapositive.

## Slide 3: Les indicateurs
  Permettent de quantifier pour choisir, suivre et évaluer pour progresser
  Caractérisent en qualité et en quantité les résultats, l’objectif spécifique et l’objectif global pour mesurer le degré de succès

## Slide 4: Les indicateurs SMART 100%
Specific : spécifiques, avec des cibles claires
Measurable: mesurables en termes de qualité et/ ou quantité
Temporel : fournis à temps afin d’être utiles à la gestion du projet
Accessible: disponibles à un coût acceptable
Réaliste : pertinents par rapport aux besoins d’information

## Slide 5: Identifier les indicateurs
Résultat SMART – inclut objectif + valeur cible de l’indicateur
Spécifique, Mesurable, Accessible, Réaliste, Temporel
Qui/quoi | Changement/ effet désiré | En quoi | Quand
4 conseils d’école | adoptent | une politique pour améliorer la nutrition et l’activité physique | d’ici décembre 2015

## Slide 6: Qu’est-ce qui fait un bon indicateur?
Spécifique – qu’est-ce qui sera mesuré?
Mesurable – les données peuvent être collectées
Cohérent – avec la chaîne de résultats
Utile – pour les décisions de gestion
Peut être désagrégé si nécessaire
Bon mélange d’indicateur qualitatif et quantitatif
Déjà définis ex: ODD ou autres indicateurs acceptés au niveau international

## Slide 7: Définir les indicateurs
Concentrez-vous sur ce qui sera mesuré et pas sur la valeur chiffrée
Impact
Objectif à long terme auquel le projet contribue
Effet direct
Ce qui changera pour les bénéficiaires/ le groupe cible – attitude /comportement / perceptions/ systèmes
Produit
Les services ou installations fournis au groupe cible
Ex: # de points d’eau construits
Ex: # de personnes utilisant des points d’eau améliorés
Ex: indicateurs ODD, amélioration de la santé, réduction de la pauvreté, développement économique

## Slide 8: Indicateurs quantitatifs vs qualitatifs
Indicateurs quantitatifs | Indicateurs qualitatifs
Le changement peut être exprimé à l'aide de valeurs numériques. | Mesure souvent la qualité, les opinions, les perceptions, le développement de systèmes, l’influence.
Les mesures comprennent: nombre de bénéficiaires,% de bénéficiaires atteints, taux, ratio, moyenne, etc. | Les mesures comprennent: le statut, le niveau, la mesure dans laquelle, le degré, etc.
Exemples: % de la population ayant voté aux élections nationales Nombre de personnes ayant accès aux services de la justice Nombre de personnes formées pouvant démontrer une connaissance accrue dans des domaines pertinents | Exemples: Niveau de législation sur les émissions de carbone Mesure dans laquelle le nouveau projet de règlement est aligné sur X, Y Etat de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie ou plan d'action d'apprentissage et de développement

## Slide 9: Quelques conseils:
Devrait avoir une unité de mesure neutre
Évitez "amélioré", "augmenté", "diminué", "réduit" etc.
Être identifié avec la Source et Moyen de vérification
Quels sont les délais et coûts pour la collecte de cet indicateur?
Se baser sur les systèmes existants et la capacité existante
Impliquer les parties prenantes
Cherchez un équilibre entre les indicateurs quantitatifs et qualitatifs
Au moins un indicateur par déclaration de résultat, et le nombre total doit être raisonnable pour le suivi et le rapportage

## Slide 10: Sources de Vérification
Coût
Complexité
Rapports
administratifs
Rapports de
gestion
Statistiques
disponibles
Statistiques disponibles
retravaillées
Enquêtes
spécialisées
La diversité des sources se reflète dans leur coût et leur complexité…
Rapports administratifs, statistiques disponibles, rapports de gestion, inspection de site, rapports techniques…
Attention, la source doit être précise! Un ministère de tutelle n’est pas une source de données, la source de données est l’enquête ou la collecte réalisée par un service responsable au sein de ce ministère…
Notes: 20

## Slide 11: Origines des données
Spécifiez les sources de données (ne citez pas uniquement l’organisation, mentionnez aussi la méthode de collecte de données ex: enquête, statistiques annuelle…)
Les fréquences de collecte devraient être claires et cohérentes avec les valeurs intermédiaires et les valeurs-cibles
Fournissez des données désagrégées et ajoutez des sources qui sont sensibles à la dimension de genre, d’âge etc.
Les responsabilités de collecte de données et de rapportages doivent être spécifiées
Dans votre MCL, évitez de répéter « rapport projet » comme source de vérification !

## Slide 12: Pour de bonnes sources de vérification…
Existante – ex: enquêtes démographiques et de santé, Enquête des indicateurs de malaria
Pertinente – par rapport à nos besoin d’information
Valide – méthodes précises utilisées
Fiable – méthode de collecte stable & cohérente dans le temps
Disponible – responsabilité de collecte de données définie et assurée ex: partenaire/ organisation e mise en œuvre.
Temporel – périodicité cohérente avec les valeurs intermédiaires et cibles.
Variez les sources !
Exemple pour les questions de genre: rapport d’OSC, rapport du CEDAW, analyse genre générée par un projet, par le gouvernement…
Notes: La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) est un traité international adopté en 1979 par l’assemblée générale des Nations Unies.

## Slide 13: Comment mesurer le changement?
Etape 1
Déterminez la valeur initiale
Etape 2
Etablissez la valeur cible
Etape 3
Etablissez la valeur intermédiaire

## Slide 14: Qu’est-ce que la valeur de référence?
La valeur de référence est la mesure de la situation avant que l’action n’ait démarré (parfois zéro s’il s’agit d’une nouvelle action)
Elle est utilisée pour mesurer le changement et suivre l’avancement de l’action
Tous les indicateurs doivent avoir une valeur de référence avant le démarrage de l’action (ou alors on devrait mentionner quand cette donnée sera disponible)
Utilisez les données existantes autant que possible, mais vérifiez-en la fiabilité
Si vous devez collecter vos propres données, prévoyez de collecter les valeurs de références dès que possible (par ex: dès que les bénéficiaires ont été identifiés)

## Slide 15: Valeurs de références - conseils pratiques
Bien en théorie, souvent mal utilisé en pratique
Requiert un minimum d’information (qui a une implication en termes de complexité et de coûts)
Regardez toujours d’abord les données existantes
Il faut peser les coûts et bénéfices des différentes options de collecte de l’information
La phase de démarrage constitue souvent le moment approprié pour compléter ou affiner les information sur la situation initiale et les valeurs de références (budget/ ressources requis!)
De nombreuses difficultés rencontrées durant la mise en œuvre ne sont pas anticipées car:
  Les valeurs de références ne sont pas connues, pas plus que les tendances passées et présentes ne sont estimées
  Il n’y a pas de préparation réelle du système de suivi-évaluation

## Slide 16: Qu’est-ce qu’une cible?
Une cible est la valeur de sortie d’un indicateur. Sa valeur est souvent établie pour être atteinte en dernière année du projet.
Elle devrait être définie pour tous les cas où la situation initiale est connue.
Elle devrait être désagrégée si nécessaire ex par genre, origine géographique, revenu…
Elle devrait être établie pour un moment déterminée (càd le moment où la cible devrait être atteinte doit être explicite)

## Slide 17: Indicateurs & cibles: exemples
Indicateur
(variable)
Nombre de points de prestation de services par rapport au nombre d’habitants d’âge procréateur dans chaque district prioritaire où est ouvert un ensemble d’un minimum de trois types de services cliniques et d’activités et d’entretiens conseils s’y rapportant
Cible
(valeur)
500 points de prestation de services pour 1,5 million de personnes d’âge procréateur dans les trois districts de …(nom des districts) offrent la santé maternelle et des services préventifs et curatifs, aussi bien que des entretiens conseils, des activités de communication de groupe et du matériel d’information d’ici 2016
Exemple tiré de la trousse d’outils des administrateurs de programme pour le suivi et l’évaluation, FNUAP
Plus on s’éloigne dans la chaîne de résultats vers les effets et l’impact,
plus la probabilité que les cibles soient reformulées au cours d’un projet est grande.

## Slide 18: Comment fixer une valeur cible?
Pour fixer une cible, il faut:
Avoir une valeur de référence (baseline)
Adopter un rythme de progression
Donner une valeur de sortie (cible) conséquence des deux premiers points
Attention!
Il faut une valeur de référence solide: reflétant les situations/ progressions antérieures le cas échéant.
Certaines valeurs cibles sont plutôt des déclarations d’intention politique (ex ODD). Le rythme de progression correspondant n’est pas issus d’un calcul réaliste.
(Cf chap 2.6 du manuel « Le pilotage des politiques… »)

## Slide 19: Conseils pratiques pour les cibles
Peuvent être de puissants instruments (ce qui est mesuré est géré) – mais doivent être utilisés avec précaution
L’approche SMART reste valide pour l’établissement des cibles
Si possible – préciser des quantités, des qualités et le temps (QQT)
Etre réaliste
Impliquer les personnes adéquates (n'imposez pas une cible)
Réviser les cibles régulièrement
Inciter à la production de rapports honnêtes (n’incriminez pas le messager)

## Slide 20: Que sont les jalons?
Les jalons …
Sont les points le long de la trajectoire souhaitées entre la valeur de référence et la valeur cible; Ce sont des valeurs intermédiaires.
Aident à suivre l’avancement et à prendre les mesures correctives dans les temps pour améliorer les aspects les moins performants de la mise en œuvre;
Devraient être au moins annuel au niveau des produits (au niveau des effets directs les données pourraient ne pas montrer de variation annuelle significative).

## Slide 21: Conseils pratiques pour les jalons
Soyez REALISTE quand vous établissez les valeurs intermédiaires (faites-le en fonction des ressources et des capacités).
Retourner à votre logique d’intervention pour examiner la trajectoire du changement et les différentes étapes qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs du projet/programme. Dans ces (mini-)étapes, vous trouverez les valeurs intermédiaires.
Les jalons peuvent être identifiés à partir d’un effet intermédiaire de votre logique d’intervention. La représentation graphique de la logique d’intervention et l’arbre à objectifs peuvent vous aider.
Pour quantifier vos valeurs intermédiaires, adoptez la même attitude que pour l’établissement des cibles: faites des projections sur base d’un rythme de progression réaliste (voir exercices ultérieurs sur les méthodes de comparaisons).

## Slide 22: Valeurs de référence et valeurs cibles – Messages clés
Soyez réalistes avec les cibles. Les niveaux de performance espérés devraient être quantifiés et documentés d’après la réalité et l’expérience de ce qui est faisable.
Si l’information sur la situation de référence est de piètre qualité en phase de formulation, la détermination des valeurs de référence et l’établissement des valeurs-cibles devraient être planifiés pour la phase de démarrage du projet/programme.
Notes: 22