## Slide 1
Assurer un suivi de qualité et dans les temps en vue de l’atteinte des résultats.
1. Objectifs
Arrêté Ministériel
Conventions et contrats annuels
Rapports d’activités annuels du partenaire
13. Exigences légales et documentation
Equipe des bureaux régionaux
Responsables pays à Bruxelles
Coordinateur du Programme
Partenaires
Acteurs locaux
Consultants
12. Parties prenantes
Internes à l’organisme
Externes à l’organisme
Signature de l’A.M. relatif au programme (1° année) ou approbation des rapports de l’année antérieure
3. Déclencheur
Proposition de partenariat
C.L. Pays
Leçons apprises et recommandations
5. Input
10. Activités du processus
Actualiser et signer la convention et contrat de la 1ière année
Accompagner la mise en œuvre des activités et réaliser le suivi des indicateurs
Réaliser des séminaires de formation et de partage d’expériences
Elaborer les contrats annuels suivants sur base des leçons apprises
ACTEURS
Partenaire
Gestionnaire
Gestionnaire Coordinateur
Gestionnaire
pays
Gestionnaire pays
LOCALISATION
Pays part.
Bruxelles
Pays partenaire
Pays partenaire
Pays partenaire
Résultats atteints et leçons apprises
8. Output
Rapport consolidé-pays de l’année et plan d’action de l’année suivante présentés
4. Fin du processus
Equipe régionale DISOP ou responsables pays désignés
Financement des visites aux partenaires, siège et terrain
Missions d’assistance technique
Financement des séminaires
11. Moyens
80% des résultats sont atteints
Les leçons sont dégagées et intégrées dans les plans d’action suivant
14. Points de mesure
15. Risques Actions de maîtrise des risques
Incapacité temporaire du gestionnaire pays
Travail d’équipe
Perte des données et documents de suivi
Sauvegarder sur le serveur ou le Cloud les documents importants
Catastrophes naturelles et conflits
Responsabiliser les partenaires dans la logistique des missions de suivi
Accidents du personnel
Avoir des procédures de réaction claires et connues de tous
Non respect des accords par le partenaire
Réaliser de bonnes évaluations institutionnelle
Versement conditionné des tranches financières
Disfonctionnement des moyens de communication et de transport
Planifier des communications régulières
Nom du processus : Gérer les partenariats en vue
des résultats (GAR)
Propriétaire : Gestionnaires pays
Réf. Documentaire :
Partenaires locaux
Bailleurs de fonds
2. Clients
Partenaires/Bénéficiaires
Bureaux régionaux
DISOP Belgique
6. Fournisseurs
Sélectionner les partenaires
Elaborer la stratégie pays
Gérer les finances du programme
7. Interfaces avec d’autres processus
Rendre compte aux bailleurs de fonds
Evaluation du partenariat
9.Interfaces avec d’autres processus
Finalité du processus : Optimaliser les résultats des partenariats